## Sheet1
레이즈미 홈페이지 Screen List
[7 empty] | 7 | [13 empty] | 8
우선순위 | 1Depth | 2Depth | ID | 비고 | 디자인 | 퍼블리싱 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Main |  | M_MAIN_01 |  | 2022-07-21 | 2022-07-27 | bar: 7 20 to 7 27
4 | About |  | A_ABOU_01 |  | 2022-07-25 | 2022-07-28 | bar: 7 25 to 7 28
7 | Service | API 서비스 | S_APIS_01_T |  | 2022-07-31 | 2022-08-04 | bar: 7 30 to 7 31; 8 3 to 8 4
|  | 공부절친 | S_BEST_01_T | 추가예정
6 | Tech | 집중도 분석 | T_CONC_01_T |  | 2022-07-29 | 2022-08-02 | bar: 7 28 to 8 2
|  | 흥미도 분석 | T_INTE_01_T |  | 2022-07-30 | 2022-08-02 | bar: 7 28 to 8 2
|  | 자세 분석 | T_POST_01_T |  | 2022-07-31 | 2022-08-02 | bar: 7 28 to 8 2
|  | 부정행위 검출 | T_TEST_01_T |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | bar: 7 28 to 8 2
3 | Showcase | 메인 | S_MAIN_01_P |  | 2022-07-23 | 2022-07-28 | bar: 7 22 to 7 23; 7 26 to 7 28
|  | 집중도 분석 모델 소개 | S_CONC_01_P |  | 2022-07-23 | 2022-07-28 | bar: 7 22 to 7 23; 7 26 to 7 28
|  | 집중도 분석 전 | S_CONC_02_P |  | 완료 | 완료
|  | 집중도 분석 중 | S_CONC_03_P |  | 완료 | 완료
|  | 집중도 분석종료 | S_CONC_04_P |  | 완료 | 완료
|  | 집중도 분석결과 | S_CONC_05_P |  | 완료 | 완료
|  | 흥미도 분석 모델 소개 | S_INTE_01_P |  | 2022-07-24 | 2022-07-29 | bar: 7 24; 7 27 to 7 29
|  | 흥미도 분석 전 | S_INTE_02_P |  | 완료 | 완료
|  | 흥미도 분석 중 | S_INTE_03_P |  | 완료 | 완료
|  | 흥미도 분석종료 | S_INTE_04_P |  | 완료 | 완료
|  | 흥미도 분석결과 | S_INTE_05_P |  | 완료 | 완료
|  | 자세분석 분석 모델 소개 | S_POST_01_P |  | 2022-07-24 | 2022-07-29 | bar: 7 24; 7 27 to 7 29
|  | 자세분석 분석 전 | S_POST_02_P |  | 완료 | 완료
|  | 자세분석 분석 중 | S_POST_03_P |  | 완료 | 완료
|  | 자세분석 분석종료 | S_POST_04_P |  | 완료 | 완료
|  | 자세분석 분석결과 | S_POST_05_P |  | 완료 | 완료
5 | Use case | 화상상담 | C_COUN_01_T |  | 2022-07-27 | 2022-08-02 | bar: 7 26 to 8 2
|  | 인터넷강의 | C_ONLI_01_T | 추가예정 | bar: 7 30 to 7 31
|  | 자율학습 | C_SELF_01_T |  | 2022-07-27 | 2022-08-02 | bar: 7 26 to 8 2
|  | 원격수업 | C_CLAS_01_T |  | 2022-07-27 | 2022-08-02 | bar: 7 26 to 8 2
|  | 온라인시험 | C_TEST_01_T | 추가예정 | bar: 7 30 to 7 31
2 | News |  | N_NEWS_01 |  | 2022-07-21 | 2022-07-25 | bar: 7 20 to 7 22; 7 25
8 | 이미지교체 및 보완 |  |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | bar: 8 1 to 8 6
검증 | TC 준비완료 | bar: 7 29
자체검증 | bar: 8 1 to 8 5
품질사전검증 | bar: 8 8 to 8 12
품질사전검증(성능포함) | bar: 8 16 to 8 26
품질검증 통과여부 결정 | bar: 8 31